## Slide 1
// PROJECT STATUS · 1 MEI 2026
ANALISA TIMBANG
Mobile OCR untuk Timbangan Industrial
Status Pengerjaan & Strategi Maju
STATUS RINGKAS
✓ POC LIVE
Aplikasi PWA siap diakses
✓ INFRASTRUKTUR
Pipeline AI training siap
⚠ AKURASI
Butuh data lapangan
⏭ NEXT STEP
Strategi hybrid ditawarkan
Disusun oleh: Tim Engineering · 1 Mei 2026

## Slide 2
02 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
RINGKASAN EKSEKUTIF
Apa yang Sudah Dikerjakan
📱
POC APLIKASI
• Aplikasi mobile (PWA) untuk operator
• Capture QR + Display Timbangan
• OCR offline (Tesseract + CNN)
• Live di Netlify · siap dipakai
🧠
AI TRAINING
• Pipeline Python untuk training model
• Custom CNN (CRNN + CTC)
• Berhasil dilatih di laptop M2 Pro
• Tinggal feed data nyata
📋
DOKUMENTASI
• PRD, mockup 12 layar
• Excel: 81 fitur, RAB, timeline
• Panduan training & deployment
• Spesifikasi lengkap untuk handover

## Slide 3
03 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
LATAR BELAKANG
Mengapa Project Ini?
Operator timbangan industrial perlu cara cepat dan akurat untuk mencatat hasil
❌ CARA LAMA
• Catat manual di buku/kertas
• Rentan salah ketik (1.0 vs 10)
• Susah audit (no foto bukti)
• Operator harus 2 tangan (pegang pulpen)
• Data tidak real-time ke kantor
• Angka berat tanpa ID karung jelas
✓ CARA BARU (PROJECT INI)
• Foto QR karung + display timbangan
• AI baca angka otomatis
• Data + foto tersimpan di HP
• Auto-sync ke server saat online
• Bisa kerja offline (lapangan signal lemah)
• Audit trail lengkap (foto bukti)

## Slide 4
04 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
KOMPONEN 1 · POC PWA
Aplikasi Mobile untuk Operator
Progressive Web App — install di HP seperti aplikasi biasa
🔐
Login Operator
Session aman, persist offline
📷
Scan QR Karung
Otomatis decode QR code
📸
Capture Timbangan
Foto display + OCR
✏️
Manual Crop
Pilih area display secara manual
📤
Upload Image
Test dari foto existing
💾
Simpan Lokal
IndexedDB · 100% offline
🔄
Auto-Sync
Saat online, otomatis kirim
📊
Riwayat
List + filter per status
⚡
Mode Training
Kumpulkan data untuk AI
🧠
OCR Hybrid
Tesseract + Custom CNN
🎯
Confidence Gate
Auto-reject hasil < 95%
📥
Export ZIP
Bundle data untuk training AI
✓ STATUS: LIVE DI NETLIFY · OPERATOR BISA LANGSUNG PAKAI

## Slide 5
05 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
CARA OPERATOR PAKAI
Flow Sederhana 3 Langkah
Total < 30 detik per transaksi
01
📦
SCAN QR
Operator arahkan kamera ke QR di karung
02
⚖️
FOTO TIMBANGAN
Arahkan kamera ke display angka
03
✅
REVIEW & SIMPAN
AI baca angka · review · simpan
→
→
💡 Saat operator capture, app simpan: foto QR + foto timbangan + hasil OCR + waktu + GPS

## Slide 6
06 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
KOMPONEN 2 · AI TRAINING
Pipeline untuk Membuat Otak AI
Kumpulan script Python yang menerima data foto → menghasilkan model AI
📦 INPUT
Data ZIP dari POC
📋 PREPARE
Augment + Split
🧠 TRAIN
CNN Belajar 50 epoch
✅ EVAL
Test Akurasi
📤 EXPORT
Model .onnx
→
→
→
→
STATUS PIPELINE
✓ Pipeline lengkap & teruji (script: prepare, train, evaluate, predict, export)
✓ Sudah dilatih dengan 1.000 sample sintetis di laptop M2 Pro (~2.5 jam training)
✓ Berhasil ekspor ke format .onnx (siap pakai di aplikasi POC)
⏳ Tinggal: tunggu data nyata dari lapangan untuk training final

## Slide 7
07 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
KOMPONEN 3 · DOKUMENTASI
Lengkap & Siap Handover
📄 PRD.md
20+ halaman
Spesifikasi produk lengkap
81 fitur, persona, flow
🎨 mockup.html
Interactive HTML
Visual design 12 layar
Dark mode, design system
📊 Feature_List.xlsx
7 sheet · 81 fitur
Excel multi-sheet
Timeline + RAB + estimasi
🧪 SPEC.md (POC)
9 section · 24 risk
Spec validation POC
Test scenario + criteria
🏗️ TRAINING.md
Hands-on guide
Panduan training step-by-step
Setup, hyperparameter, troubleshoot
🚀 DEPLOYMENT.md
Code + checklist
Cara deploy model ke POC
ONNX integration code
🔬 SYNTHETIC_BASELINE_REPORT.md
Data + insights
Report hasil training awal
Konklusi sanity check
📐 Mockup PNG
3 file
Reference image awal
Computer vision concept

## Slide 8
08 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
TANTANGAN UTAMA
Akurasi OCR Belum Mencapai Target
Constraint: tidak boleh input manual angka berat (untuk integritas audit)
🎯 TARGET
Akurasi OCR ≥ 95%
Mengapa harus tinggi? • Operator TIDAK BOLEH ketik manual • Salah 1 digit = transaksi salah • Audit perlu data 100% match • Confidence threshold di POC = 95% • Jika di bawah → tombol SIMPAN terkunci • Operator harus retake terus
📊 KENYATAAN SAAT INI
Akurasi 50-60%
Hasil pengujian: • Tesseract (OCR generic): ~50-65% • CNN sintetis (baseline): ~60% (val), 50% (test) • Pada display 7-segment industrial: tidak ada model publik yang capai 95% • Plateau di sintetis — perlu data NYATA

## Slide 9
09 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
APA YANG SUDAH DIUJI
Synthetic Baseline Test (1 Mei 2026)
Validasi pipeline + arsitektur sebelum invest waktu kumpulkan data nyata
EXPERIMENT
DATA
AKURASI VAL
AKURASI TEST
KESIMPULAN
Tesseract.js (eng)
Real LED
—
0/12 benar
❌ Generic OCR tidak cocok
Tesseract + ssd lang
Real LED
—
1/12 (digit only)
❌ Sebagian digit benar, decimal hilang
Tesseract + letsgodigital
Real LED
—
Inkonsisten
❌ Hasil bervariasi liar
Custom CNN (synthetic)
1k synthetic
60%
50%
⚠ Plateau — butuh data nyata
Transfer Learning
1k synthetic
19%
—
❌ Catastrophic forgetting
💡 KESIMPULAN: Pipeline & arsitektur SUDAH BENAR. Bottleneck = DATA NYATA dari merek timbangan target.

## Slide 10
10 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
DEMO LIVE
POC Sudah Bisa Diakses & Diuji
🌐 LIVE URL · DEPLOYED DI NETLIFY
[masukkan URL Netlify Anda di sini]
Bisa diakses di HP Android/iOS via browser · install ke home screen seperti aplikasi
🔐 LOGIN DEMO
Username: OP-2847 Password: demo Operator: Budi Santoso Entity: PT ANALISA INDUSTRI → PT MITRA LOGISTIK
🧪 SKENARIO TEST
1. Login 2. Tap MULAI TRANSAKSI 3. Scan QR (atau input manual ABCD1234) 4. Foto display timbangan 5. Lihat hasil OCR di Review

## Slide 11
11 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
BOTTLENECK SAAT INI
Mengapa Belum 95%?
Synthetic data ≠ real-world distribution
🎓 ANALOGI
Bayangkan murid belajar pakai contoh foto KTP yang dibuat di komputer (sintetis). Saat ujian dengan KTP asli yang berbeda font, lighting, sudut → murid bingung. Solusi: ajarkan dengan KTP NYATA yang sesuai kondisi lapangan.
❌ DENGAN DATA SINTETIS
• 1.000 sintetis → akurasi 50-60% • 10.000 sintetis → akurasi 65-70% (estimasi) • Tidak akan capai 95% TANPA data nyata • Variasi terbatas, tidak match realitas
✓ DENGAN DATA NYATA
• 200 nyata > 10.000 sintetis (kualitas) • 500 nyata → estimasi akurasi 80-90% • 1.000 nyata → estimasi akurasi 92-96% • Match kondisi lapangan operator

## Slide 12
12 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
STRATEGI MAJU
Tiga Opsi untuk Capai Akurasi 95%
OPSI A
Manual Collection
Operator capture + ketik ground truth manual
Waktu:
4-6 minggu
Biaya:
Rendah
+ Pure offline · Sesuai spec awal
− Lambat · Operator effort tinggi
OPSI B
Cloud OCR Public
Pakai Google/AWS Vision API sebagai fallback
Waktu:
2-3 minggu
Biaya:
$300-1000/bulan
+ Cepat · Auto-labeling
− Privacy · Cost · Constraint violated
OPSI D ⭐
Hybrid Strategy
Cloud bootstrap → Local CNN → Self-sufficient
Waktu:
2 minggu setup
Biaya:
Decreasing over time
+ Best of both · Future-proof
− Initial complexity

## Slide 13
13 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
REKOMENDASI · OPSI D
⭐ Hybrid Strategy
Cloud bootstrap → Local AI → Self-sufficient · 2-3 bulan ke production
1
Week 1-2
BOOTSTRAP
Pakai Cloud OCR untuk auto-labeling → Kumpulkan 1000+ ground truth real
2
Week 3-4
TRAIN CNN
Training local CNN dengan data nyata → Akurasi 85-90%
3
Month 2-3
REDUCE CLOUD
Local CNN handle 80% kasus → Cloud cuma untuk low-confidence
4
Month 4+
SELF-SUFFICIENT
Local CNN ≥ 95% → Drop cloud entirely → Pure offline → Constraint awal kembali

## Slide 14
14 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
CARA KERJA HYBRID
Operator Tetap UX Smooth, AI Improve di Background
📷
Operator Capture
→
🧠
Local AI Baca
→
Confidence
≥ 95% ?
✓ YES (high conf)
💾 SAVE direct
⚠ NO (low conf)
☁ Cloud Fallback
📥 SAAT CLOUD FALLBACK:
1. Image dikirim ke Cloud OCR (Google Vision)
2. Cloud baca dengan akurasi 80-90%
3. Operator quick-confirm (✓ benar / ✗ edit)
4. (image, ground_truth) disimpan ke training queue
5. Server kumpulkan → retrain CNN periodik → push update
6. Local CNN improve → cloud usage berkurang

## Slide 15
15 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
TIMELINE
Roadmap 6 Bulan ke Production
Sekarang
✅ POC Live
Aplikasi siap, infrastruktur ready
Week 1-2
Setup Cloud Fallback
Integrasi Google Vision · Mode Training
Week 3-4
Bootstrap Dataset
Operator capture · auto-label via cloud · 1000+ samples
Week 5-8
Train Local CNN
Training dengan data nyata · target 85-90%
Month 3-4
Iterate & Reduce Cloud
Akurasi naik, cloud usage turun
Month 5-6
🎉 Production Ready
Local CNN ≥ 95% · drop cloud · pure offline

## Slide 16
16 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
ESTIMASI BIAYA
Investasi vs Cost Reduction Over Time
ITEM
DETAIL
ESTIMASI
Setup awal cloud integration
1-2 minggu engineering
Rp 15-25 juta
Cloud OCR Phase 1 (bulan 1-2)
Heavy usage 50-70%
Rp 5-10 jt/bulan
Cloud OCR Phase 2 (bulan 3-4)
Reduced 20-30%
Rp 1-3 jt/bulan
Cloud OCR Phase 3 (bulan 5+)
Local CNN cukup
Rp 0-500 rb/bulan
Train Real CNN (one-time)
AI/ML Engineer 2 minggu
Rp 30 juta
Total Phase 0 (6 bulan)
Setup + cloud + training
Rp 80-100 juta
💡 ROI: setelah local CNN matang, cost minimal forever. Investasi sekali, manfaat tahunan.

## Slide 17
17 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
MANFAAT & RISIKO
Hybrid Strategy — Honest Assessment
✓ MANFAAT
🚀 Cepat ke production (2-3 bulan vs 4-6)
📊 Auto-labeling 100× lebih cepat dari manual
💪 Operator tidak stuck di retake loop
📈 Akurasi terus meningkat seiring waktu
🎯 Future-proof: cloud temporary, local permanent
💰 Cost decreasing (invest now, save later)
🔒 Migrasi ke fully offline saat siap
📦 Reuse infrastructure yang sudah dibangun
⚠ RISIKO + MITIGASI
• Privacy: image kirim ke 3rd party
→ Self-hosted server option
• Network dependency awal
→ Queue offline, sync saat online
• Cost cloud (Phase 1-2)
→ Use only on low-conf cases
• Cloud OCR tidak 100% akurat
→ Operator confirm step
• Constraint awal di-relax
→ Temporary, kembali offline saat ready

## Slide 18
18 / 18
ANALISA TIMBANG · Mobile OCR PWA
KEPUTUSAN DIPERLUKAN
Apa Langkah Selanjutnya?
✅ RECOMMENDED: Approve Opsi D (Hybrid Strategy)
☐ Relax constraint 'no cloud AI' SEMENTARA (akan kembali offline saat local CNN siap)
☐ Budget Rp 80-100 juta untuk Phase 0 (6 bulan, setup + cloud + training)
☐ Pilih provider: Google Vision (recommended) atau self-hosted (PaddleOCR di server)
☐ Assign AI/ML Engineer untuk eksekusi (full-time 6 bulan)
☐ Operator field collection mulai (Mode Training di POC sudah siap)
🔵 ALTERNATIF A: Manual Collection
• Operator capture + ketik ground truth • Pure offline · sesuai constraint awal • Lambat (4-6 minggu) tapi cost minimal • Pilih jika privacy critical
🔴 ALTERNATIF C: Self-Hosted Server
• Server OCR sendiri (PaddleOCR) • Privacy 100% · constraint preserved • Setup Rp 30jt + Rp 3-5jt/bulan • Pilih jika data sovereignty critical
Tunggu konfirmasi untuk lanjut · Hubungi Tim Engineering untuk diskusi detail